СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Регионального координационного Директор ОГБПОУ РСК

Центра (РКЦ) движения WorldSkills Russia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Суслов

в Рязанской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Зенин «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**ПЛАН**

**подготовки и проведения заочного этапа регионального чемпионата Рязанской области**

**«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 22 Малярные и декоративные работы**

**в ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж» 21-22 декабря 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  исполнения | Ответственное  лицо |
| 1. | Провести осмотр площадки для конкурсной застройки места проведения заочного этапа регионального чемпионата в ОГБПОУ РСК | 20.11.2017г. | Шевченко В.А.  Григорян М.С. |
| 2. | Провести обучение экспертов заочного этапа регионального чемпионата (далее – этапа чемпионата) | До 01.12. 2017г. | Шевченко В.А.  Григорян М.С. |
| 3**.** | Определить перечень материальных средств, необходимых для обеспечения подготовки и проведения этапа чемпионата и подать заявку на их приобретение | До 25.11. 2017г. | Шевченко В.А. Григорян М.С. |
| 4. | Провести отбор конкурсантов из числа студентов, слушателей и работников колледжа не достигших возраста 22 года | До 05.12.2017г. | Нестерова Н.В.  Григорян М.С. |
| 5. | Составить расписание, тематику подготовки и организовать тренировки отобранных конкурсантов | 1.12 – 20.12. 2017г. | Нестерова Н.В. Григорян М.С. |
| 6. | Разместить на официальном сайте колледжа в сети Интернет информацию о проведении заочного этапа регионального чемпионата | До 15.12.2017г. | Трифонов А.С.  Гринь О.С. |
| 7. | Организовать и провести оповещение о проведении этапа чемпионата и приглашение на чемпионат в качестве зрителей обучающихся общеобразовательных организаций города. | До 20. 12. 2017г. | Варина М.Н. Гринь О.С. |
| 8. | Провести подбор и организовать подготовку волонтеров для обслуживания этапа чемпионата | До 20.12.2017г. | Варина М.Н.  Студсовет |
| 9. | Пригласить ключевых работодателей, Союз строителей Рязанской области для участия в подготовке и проведении этапа чемпионата, размещения рекламы, участия в официальной программе и оказания спонсорской поддержки | До 10.12.2017г. | Суслов А.В.  Шевченко В.А. |
| 10. | Произвести закупки материальных средств согласно подготовленной заявке:  - расходных материалов для тренировочного процесса  - материалов, инструмента и оборудования для проведения заочного этапа регионального чемпионата по компетенции 22 в ОГБПОУ РСК  - материалов для оборудования конкурсных рабочих мест на региональный чемпионат по компетенции 22  - оборудования, инструмента и расходных материалов для обеспечения проведения регионального чемпионата по компетенции 22 | До 20.12.2017г. | Крючков С.Б. Борисова Л.Е.  ГончаренокС.Ю. |
| 11. | Произвести застройку конкурсных рабочих мест заочного этапа чемпионата и создать общую инфраструктуру конкурсной площадки, подключить необходимые коммуникации | 19-21.12.2017г | ГончаренокС.Ю.  Красников Д.А.  Леонов И.П.  Астахов С.В. |
| 12. | Разработать и утвердить официальную программу заочного этапа регионального чемпионата | До 19.12.2017г. | Шевченко В.А.  Кузнецова О.В. |
| 13. | Подключить компьютер для связи с ЦИС (при необходимости), проверить качество связи, провести пробный ввод данных, устранить выявленные недостатки и ввести официальную информацию заочного этапа регионального чемпионата | 21.12.2017г. | Трифонов А.С.  Григорян М.С. |
| 14. | Проверить готовность и соответствие конкурсной площадки, рабочих стендов, материалов, инструмента и оборудования конкурсному заданию и инфраструктурному листу | 21.12.2017г. | Григорян М.С.,  эксперты |
| 15. | Провести инструктажи волонтеров, обслуживающих этап чемпионата | 20.12.2017г. | Шевченко В.А.  Варина М.Н.  Григорян М.С. |
| 16. | Провести инструктаж экспертов о порядке и критериях оценивания работы конкурсантов | 21.12.2017г. | Григорян М.С. |
| 17. | Проведение этапа чемпионата согласно регламенту и программе | 21-22.12.2016г. | Рабочая группа |
|  | | | |

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Шевченко

Согласовано: зам. директора по УМР и КО Кузнецова О.В.

зам. директора по ОВ и КБ Крючков С.Б.

главный бухгалтер Борисова Л.Е.